	RENCANA KERJA  (RENJA)  

	INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011

	[image: image1.jpg]





	Sasaran
	Program
	Kegiatan
	Ket.

	Uraian
	Indikator
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	
	Uraian
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan internal
	1. Persentase Jumlah Obrik yang diperiksa
	100%
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
	Input     : 

Dana 

SDM Pemeriksa 

SKPD Obyek pemeriksaan
	Rupiah orang SKPD
	650.000.000
26

94
	

	
	2. Persentase LHP yang terbit
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	Outputs  : 

Pemeriksaan Obrik
	kali
	94
	

	
	4. Persentase Jumlah Rekomendasi yang ditindaklajuti
	100 %
	
	
	
	
	
	

	
	5. 
	
	
	
	Outcomes :
Laporan Hasil Pemeriksaan 
	buah
	94
	

	
	
	
	
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
	Input : 

Dana 

SDM Pemeriksa 

Kasus yang masuk 
	Rupiah orang

buah
	400.000.000
26

75
	 

	
	4. persentase penyelesaian kasus  
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Outputs        :

Pemeriksaan Kasus
	%
	100
	 

	
	
	
	
	
	Outcomes   :
	
	
	 

	
	
	
	
	
	Penyelesaian Kasus 
	%
	100
	 

	
	
	
	
	Inventarisasi temuan pengawasan
	Input :

Dana 

SDM 

LHP
	Rupiah orang

buah
	20.000.000

1
169
	

	
	
	
	
	
	Output :

  Data  Inventarisasi
	set
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Ketersediaan informasi ttg temuan pengawasan


	%
	100


	

	
	
	
	
	Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
	Input :

Dana 

SDM Evaluator

LHP
	Rupiah orang

buah
	140.000.000
16

169
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Data Hasil Evaluasi Tindak Lanjut
	set
	169
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Ketersediaan informasi tentang  pelaksanaan tindak lanjut LHP
	%
	100
	

	
	
	
	
	Pelaporan dan Pemutakhiran data hasil pemeriksaan
	Input : 

Dana

SDM

LHP

Hasil/Laporan  ETL
	Rupiah

Orang

Buah

Buah
	50.000.000

3

165
165
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Laporan dan Updating data pelaksanaan rekomendasi pengawasan 
	kali
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Ketersediaan informasi tentang pelaksanaan rekomendasi pengawasan
	%
	100
	

	
	
	
	
	Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
	Input :

Dana

SDM revieu
LKPD
	Rupiah

Orang

set
	65.000.000
20

1
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan Hasil Reviu
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi tentang LKPD
	%
	100
	

	
	
	
	
	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan LAKIP
	Input :

Dana

SDM evaluator
LAKIP SKPD
	Rupiah

Orang

set
	65.000.000
10

5
	

	
	
	
	
	
	Outputs:
Laporan Hasil evaluasi LAKIP SKPD
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi tentang LAKIP SKPD
	%
	100
	

	
	
	
	
	Pengawasan dalam rangka proses Pengadaan CPNSD
	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	60.000.000
41
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan hasil pengawasan
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tingkat pelanggaran pengadaan CPNS
	%
	0
	

	
	
	
	
	Pengendalian disiplin aparatur


	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	25.000.000
41
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan hasil Monitoring disiplin aparatur
	set
	4
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Ketersediaan informasi ttg tingkat disiplin PNS 
	set
	4
	

	
	
	
	
	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	20.000.000
10
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

 Laporan Hasil Pengendalian dan evaluasi pembangunan  
	paket
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi ttg pelaksanaan proyek-proyek pembangunan 
	paket
	1
	

	
	
	
	
	Monitoring Evaluasi BOS dan BKM
	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	30.000.000
7
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan Monitoring BOS
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi ttg pelaksanaan BOS dan BKM 
	paket
	1
	

	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai


	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 
	100%
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Inputs:

  Dana
	Rupiah
	35.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Dokumen surat yang diterbitkan
	Buah
	3000
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	60.500.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Pembayaran Rekening telepon, listrik dan Koran
	Bulan
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	25.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Pembayaran jasa administrasi keuangan 
	bulan
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa pengamanan dan Kebersihan Kantor
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	17.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Pembayaran jasa administrasi keuangan 
	ob
	24
	

	
	
	
	
	
	Outcomes 
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	15.600.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Komponen instalasi listrik/penerangan kantor 
	paket
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	50.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Peralatan dan perlengkapan kantor
	paket
	4
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan makanan dan minuman
	 Inputs :

Dana 
	Rupiah
	35.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

  Makanan minuman 
	Kotak
	1.750 ktk
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	100.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Rapat dan konsultasi yang dilakukan
	Kali
	36 
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	15.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Rapat dan konsultasi yang dilakukan
	Kali
	68
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur 
	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Inputs :

Dana :
	Rupiah
	15.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Frekuensi Pemeliharaan
	Kali
	unit
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
	Inputs :

Dana

Kendaraan dinas 
	Rupiah

Unit
	40.000.000
kali
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

  Frekuensi pemeliharaan 
	Kali
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
	Inputs :

Dana

Peralatan kantor 
	Rupiah

Unit
	20.000.000

21
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Frekuensi pemeliharaan 
	Kali
	2
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meningkatnnya jumlah aparatur pengawasan yang memenuhi kualifikasi pengawasan
	Jumlah aparatur yang mempunyai serttifikasi pemeriksa
	5 orang
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur
	Pendidikan pelatihan formal dan fungsional 
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	80.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Jumlah Aparat yang mengikuti diklat
	Orang
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Jumlah aparat yang lulus diklat
	Orang
	5
	

	Terwujudnya pelaporan kinerja organisasi
	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
	100%
	Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan 
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	5.000.00
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

 laporan yang disusun
	Buku
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Blitar,        Pebruari 2012
INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

ACHMAD LAZIM,SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP.  19600805 198903 1 013
	RENCANA KERJA  (RENJA)  

	INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011

	


	Sasaran
	Program
	Kegiatan
	Keterangan

	Uraian
	Indikator
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	
	Uraian
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	meningkatnya efektifitas sistem pengawasan internal
	6. Persentase Jumlah Obrik yang diperiksa
	100%
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
	Input     : 

Dana 

SDM Pemeriksa 

SKPD Obyek pemeriksaan
	Rupiah orang SKPD
	425.000.000
26

90
	

	
	7. Persentase LHP yang terbit
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	8. 
	
	
	
	Outputs  : 

Pemeriksaan Obrik
	kali
	90
	

	
	9. Persentase Jumlah Rekomendasi yang ditindaklajuti
	100 %
	
	
	
	
	
	

	
	10. 
	
	
	
	Outcomes :
Laporan Hasil Pemeriksaan 
	buah
	90
	

	
	
	
	
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
	Input : 

Dana 

SDM Pemeriksa 

Kasus yang masuk 
	Rupiah orang

buah
	310.000.000
26

75
	 

	
	4. persentase penyelesaian kasus  
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Outputs        :

Pemeriksaan Kasus
	%
	100
	 

	
	
	
	
	
	Outcomes   :
	
	
	 

	
	
	
	
	
	Penyelesaian Kasus 
	%
	100
	 

	
	
	
	
	Inventarisasi temuan pengawasan
	Input :

Dana 

SDM 

LHP
	Rupiah orang

buah
	20.000.000

1
165
	

	
	
	
	
	
	Output :

  Data  Inventarisasi
	set
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Ketersediaan informasi ttg temuan pengawasan


	%
	100


	

	
	
	
	
	Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
	Input :

Dana 

SDM Evaluator

LHP
	Rupiah orang

buah
	137.433.500

16

165
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Data Hasil Evaluasi Tindak Lanjut
	set
	165
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Ketersediaan informasi tentang  pelaksanaan tindak lanjut LHP
	%
	100
	

	
	
	
	
	Pelaporan dan Pemutakhiran data hasil pemeriksaan
	Input : 

Dana

SDM

LHP

Hasil/Laporan  ETL
	Rupiah

Orang

Buah

Buah
	50.000.000

3

165
165
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Laporan dan Updating data pelaksanaan rekomendasi pengawasan 
	kali
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Ketersediaan informasi tentang pelaksanaan rekomendasi pengawasan
	%
	100
	

	
	
	
	
	Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
	Input :

Dana

SDM revieu
LKPD
	Rupiah

Orang

set
	65.000.000
20

1
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan Hasil Reviu
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi tentang LKPD
	%
	100
	

	
	
	
	
	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 
	Input :

Dana

SDM evaluator
LAKIP SKPD
	Rupiah

Orang

set
	65.000.000
10

5
	

	
	
	
	
	
	Outputs:
Laporan Hasil evaluasi LAKIP SKPD
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi tentang LAKIP SKPD
	%
	100
	

	
	
	
	
	Pengawasan dalam rangka proses Pengadaan CPNSD
	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	65.000.000
40
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan hasil pengawasan
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tingkat pelanggaran pengadaan CPNS
	%
	0
	

	
	
	
	
	Pengendalian disiplin aparatur


	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	25.000.000
40
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan hasil Monitoring disiplin aparatur
	set
	4
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Ketersediaan informasi ttg tingkat disiplin PNS 
	set
	4
	

	
	
	
	
	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	25.000.000
10
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

 Laporan Hasil Pengendalian dan evaluasi pembangunan  
	paket
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi ttg pelaksanaan proyek-proyek pembangunan 
	paket
	1
	

	
	
	
	
	Monitoring Evaluasi BOS dan BKM
	Input :

Dana

SDM 
	Rupiah

Orang
	25.000.000
7
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Laporan Monitoring BOS
	buku
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi ttg pelaksanaan BOS dan BKM 
	paket
	1
	

	
	
	
	
	Monitoring dan Evaluasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)


	Input :

Dana
	Rupiah
	25.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

Laporan hasil Monitoring TPTGR
	paket
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Tersedianya informasi pelaksanaan TPTGR
	paket
	1
	

	
	
	
	Program Penataaan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
	Aplikasi sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan (SIM-HP)
	Input :

Dana
	Rupiah
	125.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs:

  Instalasi SIM-HP
	Unit
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:

Beroperasinya SIM-HP
	paket
	1
	

	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai


	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 
	100%
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Inputs:

  Dana
	Rupiah
	33.082.450
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Dokumen surat yang diterbitkan
	Buah
	3000
	

	
	
	
	
	
	Outcomes:
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	60.500.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Pembayaran Rekening telepon, listrik dan Koran
	Bulan
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	25.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Pembayaran jasa administrasi keuangan 
	bulan
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa pengamanan dan Kebersihan Kantor
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	15.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Pembayaran jasa administrasi keuangan 
	ob
	24
	

	
	
	
	
	
	Outcomes 
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	15.600.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Komponen instalasi listrik/penerangan kantor 
	paket
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Inputs :

  Dana 
	Rupiah
	50.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Peralatan dan perlengkapan kantor
	paket
	4
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan makanan dan minuman
	 Inputs :

Dana 
	Rupiah
	30.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

  Makanan minuman 
	Kotak
	1080
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan jaringan internet
	Inputs :

Dana :
	Rupiah
	25.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Jaringan internet dan kelengkapannya
	unit
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes 
	
	
	

	
	
	
	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	97.660.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Rapat dan konsultasi yang dilakukan
	Kali
	36 
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	10.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Rapat dan konsultasi yang dilakukan
	Kali
	68
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur 
	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	Inputs :

Dana :
	Rupiah
	75.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Perlengkapan Gedung Kantor
	Paket
	3
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Pengadaan kendaraan dinas roda 2
	Inputs :

Dana :
	Rupiah
	125.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Sepeda motor
	unit
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
	Inputs :

Dana

Kendaraan dinas 
	Rupiah

Unit
	15.000.000
9
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

  Frekuensi pemeliharaan 
	Kali
	3
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
	Inputs :

Dana

Peralatan kantor 
	Rupiah

Unit
	20.545.000

21
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Frekuensi pemeliharaan 
	Kali
	2
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	Meningkatnnya jumlah aparatur pengawasan yang memenuhi kualifikasi pengawasan
	Jumlah aparatur yang mempunyai serttifikasi pemeriksa
	5 orang
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur
	Pendidikan pelatihan formal dan fungsional 
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	75.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

Jumlah Aparat yang mengikuti diklat
	Orang
	5
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :

Jumlah aparat yang lulus diklat
	Orang
	5
	

	Terwujudnya pelaporan kinerja organisasi
	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
	100%
	Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan 
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	1.230.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

 laporan yang disusun
	buku
	12
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	1.000.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

  laporan yang disusun
	buku
	2 
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	

	
	
	
	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Inputs :

  Dana
	Rupiah
	500.000
	

	
	
	
	
	
	Outputs :

  laporan yang disusun
	buku
	1
	

	
	
	
	
	
	Outcomes :
	
	
	


Blitar,       April  2010

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

Drs. SUDARTO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP.  19540401 197803 1 015

